## WBS
Um_grade
과제명 | 스마트 우산 대여 서비스 | [5 empty] | 일정관리담당자 |  |  | 팀원1
과제책임자 | 팀원1 | 과제기간 | 2022.04.14~2022.05.24 |  |  |  | 최종작성일 |  |  | 기간경과율 |  | #VALUE!
WBS | 작업 이름 | 기간 | 시작 날짜 | 예상 완료 날짜 | 실제 완료 날짜 | 계획율 | 완료율 | 진척율 | 계획진척율 | 담당자 | Task연계성 | 산출물
1 | 스마트 우산 대여 서비스
1.1 | 과제 계획 | 4일 | 2022-04-14 | 2022-04-17 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원1
1.1.1 | 과제 계획 수립 | 4일 | 2022-04-14 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 과제계획서 | 진척률만 그때그때 잘 체크할것!
1.1.2 | WBS 수립 | 4일 | 2022-04-14 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | WBS | 담당자 작성할것!
1.2 | 분석 (보완) | 1일 | 2022-04-15 | 2022-04-15 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원2
1.2.1 | 기능 요구사항 보완 | 1일 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 요구사항정의서
1.2.2 | 비기능 요구사항 보완 | 1일 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 요구사항정의서
1.2.3 | 제약 사항 정의 보완 | 1일 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 요구사항정의서
1.2.4 | 추적성 유지 | 1일 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 요구사항추적표
1.3 | 설계/구현/테스트 | 37일 | 2022-04-16 | 2022-05-22 |  | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1 | 개발표준/아키텍처/데이터베이스 설계 | 12일 | 2022-04-16 | 2022-04-27 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀 전체
1.3.1.1 | 개발표준 정의 | 2일 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.2 | 시스템 아키텍처 설계 | 5일 | 2022-04-18 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.3 | 데이터베이스 설계 | 7일 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | DB설계서
1.3.2 | 어플리케이션 설계 | 7일 | 2022-04-18 | 2022-04-24 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀 전체
1.3.2.1 | 웹/안드로이드 서비스 기획 | 3일 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 화면설계서
1.3.2.2 | 안드로이드 설계 | 7일 | 2022-04-18 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원3
1.3.2.3 | 웹페이지 설계 | 7일 | 2022-04-18 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원4
1.3.2.4 | 인터페이스 설계 | 2일 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원5 |  | 인터페이스설계서
1.3.3 | 시제품 설계 | 12일 | 2022-04-18 | 2022-04-29 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원1
1.3.3.1 | 사용 부품 선택 | 2일 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원3
1.3.3.2 | 회로도 작성 | 3일 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | 2022-05-04 | 100% | 100% | 80% | 100% | 팀원4
1.3.3.3 | 설계도 작성 | 12일 | 2022-04-18 | 2022-04-29 | 2022-05-04 | 100% | 100% | 80% | 100% | 팀원5
1.3.4 | 기능개발(서비스) | 15일 | 2022-04-30 | 2022-05-12 |  | 100% | 100% | 82% | 100% | 팀 전체
1.3.4.1 | 기본기능(로그인/접근권한/메인페이지) 구현 | 3일 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원3 |  | 소스코드
1.3.4.2 | 결제정보 API 연동 | 1일 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원4 |  | 소스코드
1.3.4.3 | GPS, 지도 API 연동 | 6일 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원5 |  | 소스코드
1.3.4.4 | 커뮤니티/문의/신고 서비스 구현 | 2일 | 2022-05-04 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원3 |  | 소스코드
1.3.4.5 | 관리기능(회원/우산/대여함) 구현 | 3일 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 지연 | 100% | 100% | 50% | 100% | 팀원4 |  | 소스코드
1.3.4.6 | 마이페이지 구현 | 5일 | 2022-05-02 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원5 |  | 소스코드
1.3.4.7 | IoT 데이터 처리 | 4일 | 2022-05-11 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 소스코드
1.3.4.8 | 서버/DB 구현 | 4일 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 테이블정의서
1.3.5 | 시제품 제작 | 9일 | 2022-05-09 | 2022-05-17 |  | 100% | 100% |  | 100% | 팀 전체
1.3.5.1 | 우산보관함 골격 제작 | 3일 | 2022-05-09 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원3
1.3.5.2 | 상판 조립 | 3일 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 100% | 100% | 0% | 100% | 팀원4
1.3.5.3 | 모듈박스 조립 | 3일 | 2022-05-13 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 100% | 100% | 0% | 100% | 팀원5
1.3.5.4 | 우산 RFID 부착 | 1일 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 100% | 100% | 0% | 100%
1.3.5.5 | 시제품 마감처리 | 1일 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 100% | 100% | 0% | 100%
1.3.6 | 서비스/시제품 테스트 | 3일 | 2022-05-20 | 2022-05-22 |  | 100% | 100% |  | 100% | 팀 전체 |  | 단위통합테스트결과서
1.3.6.1 | 시스템 시험계획 | 1일 | 2022-05-20 | 2022-05-20 |  | 100% | 100% |  | 100%
1.3.6.2 | 단위테스트 및 스트링테스트 실시 | 2일 | 2022-05-20 | 2022-05-21 |  | 100% | 100% |  | 100%
1.3.6.3 | 통합테스트 실시 | 2일 | 2022-05-21 | 2022-05-22 |  | 100% | 100% |  | 100%
1.3.6.4 | 사용자테스트 실시 | 2일 | 2022-05-21 | 2022-05-22 |  | 100% | 100% |  | 100%
1.4 | 서류검토 | 1일 | 2022-05-23 | 2022-05-23 |  | 100% | 100% |  | 100% | 제동진
1.4.1 | 요구사항정의서 | 1일 | 2022-05-23 | 2022-05-23 |  | 100% | 100% |  | 100% |  |  | 서류검토서
1.4.2 | 설계서 | 1일 | 2022-05-23 | 2022-05-23 |  | 100% | 100% |  | 100% |  |  | 서류검토서
1.4.3 | 소스검토 | 1일 | 2022-05-23 | 2022-05-23 |  | 100% | 100% |  | 100% |  |  | 서류검토서

## 5.2
프로젝트 회의 주제 : 스마트 우산 대여 서비스
팀원이름 | 제동진(팀장) | 김기덕 | 박예은 | 유성준 | 조세정
맡은 역할 | 백엔드 제품설계 및 제작 | 백엔드 제품설계 및 제작 | 프론트엔드 앱 제작 | 백엔드 | 프론트 제품설계 및 제작 앱 제작
어제한 일 | 스프링 환경설정 Mysql (mybatis) 연동 데이터 출력 확인 | 하드웨어 부품 점검 | 웹 페이지 / 어플 화면 설계 웹 페이지 템플릿 설정 | DB 테이블 점검 스프링 MVC 패턴 설계 | HTTP/CSS 템플릿 선택 웹페이지 / 어플 화면 설계 하드웨어 부품 테스트
오늘할 일 | 회로도 작성 보관함 상판 설계 | Android MemberLogin처리 | 안드로이드 로그인 페이지 웹 index 페이지 분할 정리, 메인 페이지 | DAO/VO 작성 | 보관함 상판 설계 구상 회로도 설계 및 부품 연결 라즈베리파이 RFID 테스트
문제점 |  |  |  | 깃서버에서 문제 발생 -> 해결 | 라즈베리파이 RFID 테스트 시 문제 발생함

## 5.3
프로젝트 회의 주제 : 스마트 우산 대여 서비스
팀원이름 | 제동진(팀장) | 김기덕 | 박예은 | 유성준 | 조세정
맡은 역할 | 백엔드 제품설계 및 제작 | 백엔드 제품설계 및 제작 | 프론트엔드 앱 제작 | 백엔드 | 프론트 제품설계 및 제작 앱 제작
어제한 일 | Mysql - mybatis 구조 수업 때 배웠던 형태로 변경 | 안드로이드 서버 로그인 값 확인 | 안드로이드 로그인 페이지 웹 index 페이지 분할 정리 메인 페이지 특징 소개 페이지 지도 페이지 | DAO/VO 작성 DB-스프링 연동 확인 | 보관함 상판 설계 구상 회로도 설계 및 부품 연결 라즈베리파이 RFID 테스트
오늘할 일 | RFID 라즈베리파이 연결 회로도 가시화 필요 부품들 라즈베리에 직접 연결해보고 상판 설계하기 | 안드로이드 서버 회원가입 안드로이드 db에 저장된 값 이외에 로그인 못하게 만들기 | Footer FAQ 페이지 지도 페이지 마무리 | 웹서비스 관련 컨트롤러/서비스 작성 DAO 세부쿼리 작성 | 관리자 웹페이지 부분 시작하기 라즈베리파이 RFID 해결하기 보관함 상판 설계 그리기 라즈베리파이 솔레노이드 테스트
문제점 |  |  | container / footer 적용한 css가 안 보임 (해결) | 컨트롤러 구조가 복잡 -> 컨트롤러를 통폐합 | 상판 설계 머리아픔 웹페이지 템플릿 어려움

## 5.4
프로젝트 회의 주제 : 스마트 우산 대여 서비스
팀원이름 | 제동진(팀장) | 김기덕 | 박예은 | 유성준 | 조세정
맡은 역할 | 백엔드 제품설계 및 제작 | 백엔드 제품설계 및 제작 | 프론트엔드 앱 제작 | 백엔드 | 프론트 제품설계 및 제작 앱 제작
어제한 일 | 라즈베리파이 RFID, 솔레노이드 동작 확인 | 안드로이드 서버 로그인/회원가입 확인 | Footer 지도 페이지 마무리 FAQ 페이지 | 웹서비스 관련 컨트롤러/서비스 작성 DAO 세부쿼리 작성 | 관리자 웹페이지 부분 시작하기 라즈베리파이 RFID 해결하기 보관함 상판 설계 그리기 라즈베리파이 솔레노이드 테스트
오늘할 일 | 보관함 상판 설계 도면화 하기 라즈베리파이 RFID 2개 병렬연결 가능할거라고 멘토링 받음 병렬 연결 불가능하면 ESP32에 따로 연결 해야함 | 안드로이드 서버 로그인 시 메인페이지에서 유저정보 받아오기 | FAQ 페이지 마무리 이용방법 소개 페이지 | 컨트롤러/서비스 개선 DAO 세부쿼리 작성 (CRUD) | 보관함 상판 설계 도면화 하기 라즈베리파이 코드 테스트 하기 관리자 페이지 전체적 틀 만들기
문제점 |  |  | 페이지를 include 했을 때 js의 함수가 실행되지 않는 것 같음 (해결) | DB : 대여 테이블의 분리문제 (결제정보를 결제 테이블로 분리고민) 자바스크립트 : 에이잭스 관련 출력 이슈 1개 존재 | 도면 그리기 빡셈 치수 부분에서

## 5.6
프로젝트 회의 주제 : 스마트 우산 대여 서비스
팀원이름 | 제동진(팀장) | 김기덕 | 박예은 | 유성준 | 조세정
맡은 역할 | 백엔드 제품설계 및 제작 | 백엔드 제품설계 및 제작 | 프론트엔드 앱 제작 | 백엔드 | 프론트 제품설계 및 제작 앱 제작
어제한 일 | RFID 2개 값 병렬연결 라즈베리파이 서버 구축 UID 값 전달 확인 솔레노이드, 팬 정상 작동 | 안드로이드 서버 로그인 시 메인페이지에서 유저정보 받아오기 | FAQ 페이지 마무리 이용방법 소개 페이지 | 컨트롤러/서비스 개선 DAO 세부쿼리 작성 (CRUD) | 보관함 상판 설계 도면화 하기 라즈베리파이 코드 테스트 하기 관리자 페이지 전체적 틀 만들기
오늘할 일 | 보관함 상판 설계 재구상 | 안드로이드 지도 API 확인하기, 안드로이드 서버 회원가입, 로그인,마이페이지 수정, 안드로이드 각 태이블별VO작성 | 약관 페이지 | CRUD 테스트 결제연동 API | 관리자 페이지 만들기 보관함 상판 모델링 3D 하기
문제점 | 잠금장치로 사용되는 솔레노이드 사거리 예상보다 많이 짧음 다른방법 고려 OR 솔레노이드 2개 사용 |  |  |  | 멘토링 듣고 상판 설계 다시 생각해봐야함

## 5.7
프로젝트 회의 주제 : 스마트 우산 대여 서비스
팀원이름 | 제동진(팀장) | 김기덕 | 박예은 | 유성준 | 조세정
맡은 역할 | 백엔드 제품설계 및 제작 | 백엔드 제품설계 및 제작 | 프론트엔드 앱 제작 | 백엔드 | 프론트 제품설계 및 제작 앱 제작
어제한 일 | 상판 구조 변동 많음 우산 손잡이 아랫부분이 아니라 손잡이에 링을 끼워 보관하는 방식 고려 | 안드로이드 지도 API 확인하기, 안드로이드 서버 회원가입, 로그인,마이페이지 수정, 안드로이드 각 태이블별VO작성 | 약관 페이지 | CRUD 테스트 결제연동 API | 관리자 페이지 만들기 보관함 상판 모델링 3D 하기 상판 재구상하기
오늘할 일 | RFID값을 톰캣 서버에서 받고 처리함 잠금장치(솔레노이드), LED 동작만 라즈베리파이 서버에서 제어 | 안드로이드 지도 API 마무리 | 약관 페이지 마무리 footer 마무리 | 안드로이드 컨트롤러 수정 H컨트롤러 수정 | 보관함 상판 재설계 재구상 관리자 웹페이지 마저하기
문제점

## 5.9
프로젝트 회의 주제 : 스마트 우산 대여 서비스
팀원이름 | 제동진(팀장) | 김기덕 | 박예은 | 유성준 | 조세정
맡은 역할 | 백엔드 제품설계 및 제작 | 백엔드 제품설계 및 제작 | 프론트엔드 앱 제작 | 백엔드 | 프론트 제품설계 및 제작 앱 제작
어제한 일 | Raspberry Contrlloer 추가 앞 뒤 RFID uid값 확인 | 안드로이드 지도 API 마무리 및 마커 생성 | 약관 페이지 마무리 footer 마무리 | 안드로이드 컨트롤러 수정 H컨트롤러 수정 | 보관함 상판 재설계 재구상 관리자 웹페이지 마저하기 관리자페이 조회테이블 만들기
오늘할 일 | 안드로이드 QR scan 기능 추가 QR scan시 보관함 위치 특정 후 대여 프로세스 구현 | 안드로이드 지도 마커 생성 및 | 안드로이드 메인페이지 회원가입 페이지 | 결제연동 방식 결정 세부 기능 수정 | 관리자 웹페이지 만들기 데이터테이블 알아보기 추가수정만들기
문제점 |  |  | 안드로이드 템플릿 불러왔더니 실행이 안 됨 (해결) strings.xml에 내용 추가 시 에러 발생 (해결)

## 5.10
프로젝트 회의 주제 : 스마트 우산 대여 서비스
팀원이름 | 제동진(팀장) | 김기덕 | 박예은 | 유성준 | 조세정
맡은 역할 | 백엔드 제품설계 및 제작 | 백엔드 제품설계 및 제작 | 프론트엔드 앱 제작 | 백엔드 | 프론트 제품설계 및 제작 앱 제작
어제한 일 | APP QR인식 후 서버요청 확인 | 안드로이드 지도 마커 생성 | 안드로이드 메인페이지 회원가입 페이지 | 결제연동 방식 결정 세부 기능 수정 | 관리자 웹페이지 만들기 데이터테이블 알아보기 추가수정만들기
오늘할 일 | 대여, 반납 DB반영 | 안드로이드 회원 관련 기능 추가 및 수정 | 안드로이드 회원가입 페이지의 약관 연결 부분 마무리 프래그먼트 | 대여, 반납, 결제부분 로직 결정 DB 테이블 수정(결제 관련) | 관리자 웹페이지 전체적으로 마무리 단계 들어가기 멘토링쌤이랑 얘기 나눠보고 상판 설계 제대로 다시하기 설계 뒤 캐드 작업 다시하기 안드로이드 UI작업 얘기해보기
문제점 |  |  |  |  | 할게 많아지는 버그걸림

## 5.11
프로젝트 회의 주제 : 스마트 우산 대여 서비스
팀원이름 | 제동진(팀장) | 김기덕 | 박예은 | 유성준 | 조세정
맡은 역할 | 백엔드 제품설계 및 제작 | 백엔드 제품설계 및 제작 | 프론트엔드 앱 제작 | 백엔드 | 프론트 제품설계 및 제작 앱 제작
어제한 일 | Rfid 테이블 생성 및 서비스 추가, 출력확인 리더기 병렬 납땜 | 안드로이드 회원 관련 기능 추가 및 수정 | 안드로이드 회원가입 페이지 마무리 프래그먼트 | 대여, 반납, 결제부분 로직 결정 DB 테이블 수정(결제 관련) | 관리자 웹페이지 전체적으로 마무리 단계 들어가기 멘토링쌤이랑 얘기 나눠보고 상판 설계 제대로 다시하기 설계 뒤 캐드 작업 다시하기 안드로이드 UI작업 얘기해보기
오늘할 일 | 실 테스트해보기 | 안드로이드 로그아웃 기능 회원정보 수정 확인 | 안드로이드 프래그먼트 마무리 메인페이지 틀 잡기 | 컨트롤러에 있는 비즈니스 로직들 모두 다 서비스로 통합 (컨트롤러 간소화) | 보관함 상판 캐드 작업 상판 3D 구조 그리기 관리자 웹페이지 마무리 안드로이드 마이페이지 틀 잡기
문제점 |  |  | 삭제한 파일을 불러오지 못하는 오류(해결) |  | 캐드 설계 너무 어려움 때려치고 싶음

## 5.12
프로젝트 회의 주제 : 스마트 우산 대여 서비스
팀원이름 | 제동진(팀장) | 김기덕 | 박예은 | 유성준 | 조세정
맡은 역할 | 백엔드 제품설계 및 제작 | 백엔드 제품설계 및 제작 | 프론트엔드 앱 제작 | 백엔드 | 프론트 제품설계 및 제작 앱 제작
어제한 일 | 우산 태그 인식 테스트 | 안드로이드 로그아웃기능 회원 정보 수정 기능 | 안드로이드 프래그먼트 마무리 메인페이지 틀 잡기 | 컨트롤러에 있는 비즈니스 로직들 대부분 서비스로 통합 (컨트롤러 간소화) | 보관함 상판 캐드 작업 상판 3D 구조 그리기 레이저절단캐드도면 완료 안드로이드 마이페이지 화면구상하기
오늘할 일 | 게시판(커뮤니티, Qna) 리스트, 단일글, 댓글 확인 서비스 추가 | 안드로이드 서버 회원정보 수정 기능 재확인 커뮤니티 게시판 기능 | 공지/이벤트 슬라이더 커뮤니티 게시판 | 대여/반납 테스트 서비스 구조 개편 | 관리자웹페이지 디자인 다듬기 안드로이드 마이페이지 구상
문제점 |  |  | 뷰페이저를 프래그먼트 위에 어떻게 올려야 할 지 모르겠음... → 시간이 남으면 다시 해보기로 | 대여/반납에서 조건문 분기 오류 -> 쿼리 수정 (해결) * 라즈베리로 신호를 쏴주는 코드 : 현재 에러 -> 해결필요

## 5.13
프로젝트 회의 주제 : 스마트 우산 대여 서비스
팀원이름 | 제동진(팀장) | 김기덕 | 박예은 | 유성준 | 조세정
맡은 역할 | 백엔드 제품설계 및 제작 | 백엔드 제품설계 및 제작 | 프론트엔드 앱 제작 | 백엔드 | 프론트 제품설계 및 제작 앱 제작
어제한 일 | 대여/반납 테스트 게시판(커뮤니티, Qna) 리스트, 단일글, 댓글 확인 서비스 추가 | 안드로이드 서버 게시글 등록 기능 추가, 안드로이드 서버 유저 정보 수정 기능 수정 | (안드로이드) 공지/이벤트 버튼 생성 커뮤니티 게시판 페이지 글 작성 페이지 작성 글 확인 페이지 글 수정 페이지 | 대여/반납 테스트 서비스 구조 개편 | 관리자 웹페이지 다크/라이트모드 만들기 로고만들기 안드로이드 화면구성 | f
오늘할 일 | 톰캣 서버에서 라즈베리파이 서버로 Request보내고 그에 맞춰 LED, 팬, 솔레노이드 동작확인하기 | 안드로이드 게시판 서버 추가 및 게시글 수정 서버 추가 | (안드로이드) 커뮤니티 댓글페이지 공지 & 이벤트 페이지 | 대여취소-즉시 재대여 기능 보관함 자동 초기화(스케줄러) 웹-DB 연동 시작 | 관리자 웹페이지 무한 수정하기 필요 없는 부분 날리기 디자인 부분적으로 꾸미기
문제점 |  |  |  |  | 깃 연동 잘 안되서 고생

## 5.14
프로젝트 회의 주제 : 스마트 우산 대여 서비스
팀원이름 | 제동진(팀장) | 김기덕 | 박예은 | 유성준 | 조세정
맡은 역할 | 백엔드 제품설계 및 제작 | 백엔드 제품설계 및 제작 | 프론트엔드 앱 제작 | 백엔드 | 프론트 제품설계 및 제작 앱 제작
어제한 일 | 대여반납 LED, 팬, 솔레노이드 완료 라즈베리파이액션 서비스 추가 | 안드로이드 게시판 서버 추가 및 게시글 수정 서버 추가 | (안드로이드) 커뮤니티 댓글페이지 공지 & 이벤트 페이지 탭뷰 공지 & 이벤트 페이지 리스트뷰 공지 & 이벤트 글 확인페이지 | 대여취소-즉시 재대여 기능 보관함 자동 초기화(스케줄러) 웹-DB 연동 시작 | 관리자 웹페이지 무한 수정하기 필요 없는 부분 날리기 html에서 jsp로 변경하기 디자인 부분적으로 꾸미기 안드로이드 마이페이지 일부 만들기 시작 우산에 들어갈 링 설계
오늘할 일 | 톰캣 서버에서 라즈베리파이로 두번씩 리퀘스트 수신 오작동 해결하기 | 안드로이드 카카오지도 수정 게시판 게시글 리스트 및 단일 게시글 보기 | 이용 요금 안내 페이지 연결 QR코드 리더기 | 라즈베리 컨트롤러 완성 (솔레노이드, led, 팬, 부저 제어) 반납 시 파손 알림버튼 7일 이상 미반납 시 자동결제기능 (스케줄러) | 웹페이지 디자인 수정하기 로그인 다듬기 안드로이드 마이페이지 만들기 세부사항 조정하기
문제점 |  |  | frag to frag 전환 시 bottomNav의 item 색상이 변하지 않음 | FCM 구현이 생각보다 복잡 -> 파손 신고가 목적이므로 버튼으로 방법전환

## 5.16
프로젝트 회의 주제 : 스마트 우산 대여 서비스
팀원이름 | 제동진(팀장) | 김기덕 | 박예은 | 유성준 | 조세정
맡은 역할 | 백엔드 제품설계 및 제작 | 백엔드 제품설계 및 제작 | 프론트엔드 앱 제작 | 백엔드 | 프론트 제품설계 및 제작 앱 제작
어제한 일 | 리퀘스트 오작동 문제 톰캣 서버 실행하면서 꼬였던 것 같음 | 안드로이드 카카오지도 수정 게시판 게시글 리스트 및 단일 게시글 보기 | (안드로이드) 이용 요금 안내 페이지 연결 QR코드 리더기 게시물목록 -> 게시물 페이지 연결 더보기 페이지 | 라즈베리 컨트롤러 완성 (솔레노이드, led, 팬, 부저 제어) 반납 시 파손 알림버튼 7일 이상 미반납 시 자동결제기능 (스케줄러) | 웹페이지 디자인 수정하기 로그인 다듬기 css 수정하기 페이지 일부 수정 안드로이드 마이페이지 만들기 세부사항 조정하기
오늘할 일 | 리퀘스트 오작동 문제 재발함. 해결하기 관리페이지 연동 시작 | 안드로이드 게시판 게시글 수정 및 게시글 삭제 안드로이드 게시글 댓글 기능 추가 | 더보기 페이지 마무리 약관 페이지 회원가입의 약관페이지 고객센터 리스트 페이지 문의작성 페이지 | 어린이 우산 서비스 추가 데이터베이스 논리구조 수정 | 관리자 웹페이지 경로 재지정 3D 프린팅 할 것 캐드도안그리기 안드로이드 마이페이지
문제점 |  |  |  | 톰캣 초기화 에러 발생 -> (해결) MySQL 파일 인식 문제가 원인

## 5.17
프로젝트 회의 주제 : 스마트 우산 대여 서비스
팀원이름 | 제동진(팀장) | 김기덕 | 박예은 | 유성준 | 조세정
맡은 역할 | 백엔드 제품설계 및 제작 | 백엔드 제품설계 및 제작 | 프론트엔드 앱 제작 | 백엔드 | 프론트 제품설계 및 제작 앱 제작
어제한 일 | 관리페이지 회원, 우산 리스트 출력 | 안드로이드 게시판 게시글 수정 및 게시글 삭제 안드로이드 게시글 댓글 기능 추가 | (안드로이드) 더보기 페이지 마무리 약관 페이지 회원가입의 약관페이지 고객센터 리스트 페이지 문의작성 페이지 | Request 2번 송신 해결 : pom.xml에서 mysql 의존성 삭제 톰캣 라이브러리에 mysql jar파일 수동 추가 어린이 우산 서비스 추가 데이터베이스 논리구조 수정 | 관리자 웹페이지 경로 재지정 3D 프린팅 할 것 캐드도안그리기 안드로이드 마이페이지 프로필 수정 페이지 일부 액티비티 만듬
오늘할 일 | 관리 기능 구현 | 안드로이드 게시글 수정 기능 및 댓글 기능들 연동 | 고객센터 작성글 확인 페이지 요금안내 페이지 서비스 안내 페이지 Frag to Frag 연결문제 해결 화면설계서 작성 서비스 웹페이지 색상&이미지 수정 | 컨트롤러 전체 수정/보완 PPT 제작 | 안드로이드 마이페이지에 들어가는 부분 전체적으로 만들기
문제점 |  |  | setText Null값 오류 -> 화면 출력 후 다시 시도 예정 Frag to Frag 연결문제 -> 다음에 다시...

## 5.18
프로젝트 회의 주제 : 스마트 우산 대여 서비스
팀원이름 | 제동진(팀장) | 김기덕 | 박예은 | 유성준 | 조세정
맡은 역할 | 백엔드 제품설계 및 제작 | 백엔드 제품설계 및 제작 | 프론트엔드 앱 제작 | 백엔드 | 프론트 제품설계 및 제작 앱 제작
어제한 일 |  |  | 고객센터 작성글 확인 페이지 요금안내 페이지 서비스 안내 페이지 화면설계서 작성 서비스 웹페이지 색상&이미지 수정 | 컨트롤러 전체 수정/보완 PPT 제작
오늘할 일 |  |  | 안드로이드 색상 변경 메인페이지 카드뷰 수정 더보기 메뉴 버튼 수정 프로필 수정한 값 넘기기 서비스 웹페이지 footer 수정, 캐러샐 넓이 수정 화면설계서 | 시제품 테스트/코드보완 PPT 제작 시연영상 구성
문제점 |  |  |  | 시제품 미완으로 정확한 테스트 수행에 어려움

## 5.19
프로젝트 회의 주제 : 스마트 우산 대여 서비스
팀원이름 | 제동진(팀장) | 김기덕 | 박예은 | 유성준 | 조세정
맡은 역할 | 백엔드 제품설계 및 제작 | 백엔드 제품설계 및 제작 | 프론트엔드 앱 제작 | 백엔드 | 프론트 제품설계 및 제작 앱 제작
어제한 일 |  |  | 안드로이드 색상 변경 메인페이지 카드뷰 수정 더보기 메뉴 버튼 수정 프로필 수정한 값 넘기기 서비스 웹페이지 footer 수정, 캐러샐 넓이 수정 화면설계서 | 시제품 테스트/코드보완 PPT 제작 시연영상 구성
오늘할 일 |  |  | 화면설계서 작성 App 메인페이지 아이콘 수정 마이페이지↔프로필 수정 계정설정 페이지 마이페이지쪽 레이아웃 수정 | 영상대본 작성 PPT 수정 시제품 테스트/코드보완
문제점 |  |  | getText null값 문제 Frag → Activity Bundle 값을 못 가져옴

## 5.20
프로젝트 회의 주제 : 스마트 우산 대여 서비스
팀원이름 | 제동진(팀장) | 김기덕 | 박예은 | 유성준 | 조세정
맡은 역할 | 백엔드 제품설계 및 제작 | 백엔드 제품설계 및 제작 | 프론트엔드 앱 제작 | 백엔드 | 프론트 제품설계 및 제작 앱 제작
어제한 일 |  |  |  | 영상대본 작성 PPT 수정 시제품 테스트/코드보완
오늘할 일 |  |  | SharedPreferences 사용해 값 전달/받아오기 | 예외상황 절차 추가 무단대여/파손우산 대여시 상황 추가
문제점 |  |  | img -> bitmap을 다시 img로 바꿔서 imageView에 넣는 게 안 됨