## WBS예시
과제명 | RASA 오픈소스를 활용한 대화형 업무 비서 챗봇 | [5 empty] | 일정관리담당자 |  |  | 김채윤
과제책임자 |  | 과제기간 | 2022.07.20 ~ 2022.08.22 |  |  |  | 최종작성일 |  | 220812 | 기간경과율 | 88%
WBS | 작업 이름 | 기간 | 시작 날짜 | 예상 완료 날짜 | 실제 완료 날짜 | 계획율 | 완료율 | 진척율 | 계획진척율 | 담당자 | 산출물
1 | RASA 오픈소스를 활용한 대화형 업무 비서 챗봇
1.1 | 과제 계획 | 8일 | 2022-07-20 | 2022-07-28 | 2022-04-26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀 전원
1.1.1 | 과제 계획 수립 | 6일 | 2022-07-20 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 100% | 100% | 100% |  |  | 과제계획서
1.1.2 | WBS 수립 | 2일 | 2022-07-20 | 2022-07-22 | 2022-08-03 | 100% | 100% | 100% | 100% |  | WBS
1.2 | 분석 (보완) | 3일 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 100% | 0% | 0% | 0%
1.2.1 | 요구사항 정의서 작성 | 1일 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 100% | 100% | 100% |  |  | 요구사항정의서
1.2.2 | 빅데이터분석정의서 | 1일 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 100% | 70% | 0% |  |  | 빅데이터분석정의서
1.3 | 설계/구현/테스트 | 25일 | 2022-07-20 | 2022-08-22 | 2022-0 | 100% | 55% | 55% | 55% | 팀 전원
1.3.1 | 데이터베이스 설계 및 요구사항 분석 | 6일 | 2022-07-21 | 2022-07-27 | 2022-08-03 | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 데이터베이스요구사항 분석서 테이블 명세서
1.3.2 | Web (Frontend / Backend) 개발 | 16일 | 2022-07-21 | 2022-08-12 |  | 200% | 100% | 100% | 100% |  | 화면설계서
1.3.2.1 | 웹 페이지 화면설계서 작성 및 템플릿 디자인 선정 | 4일 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 화면설계서 - 웹 및 구조도
1.3.2.2 | 챗봇 화면설계서 작성 | 5일 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 화면설계서 - 챗봇
1.3.2.3 | 모든 페이지에 챗봇 연동(챗봇 영어 / 한국어 두 버전 모두 응답 확인) | 2일 | 2022-07-29 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.2.4 | 회사 정보 페이지 구현 | 1일 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.2.5 | 기안문 제출 현황 페이지 기능 구현 + 로그인, 회원가입 | 2일 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2022-08-06 | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.2.6 | 기안문 제출 현황 페이지 디자인 + 배치 구현 | 2일 | 2022-08-06 | 2022-08-08 | 2022-08-10 | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.2.7 | 결재 대기 현황 페이지 기능 구현 | 2일 | 2022-08-08 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 100% | 40% | 40% | 40%
1.3.2.8 | 결재 대기 현황 페이지 디자인+배치 구현 | 2일 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08- | 100% | 40% | 40% | 40%
1.3.2.9 | 메인페이지 기능 구현(사용자 정보 등록 / 기안문 목록) | 3일 | 2022-08-10 | 2022-08-12 | 2022-08-10 | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.2.10 | 메인페이지 디자인 + 배치 구현 | 2일 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-10 | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.2.11 | 웹 디자인 세부 작업(색, 로고, 글씨 등) | 17일 | 2022-08-01 | 2022-08-19 |  | 100% | 75% | 75% | 75%
1.3.2.12 | RESTful API 활용하여 Tomcat에서 rasa 서버로 통신 구동 | 1일 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.2.13 | 챗봇 디자인 커스터마이징 | 2일 | 2022-08-16 | 2022-08-17 |  | 100% | 40% | 40%
1.3.2.14 | DB와 사용자 챗봇 입력값 DB 연결 및 테스트 | 1일 | 2022-08-13 | 2022-08-13 |  | 100% | 20% | 20% | 20%
1.3.3 | RASA 챗봇 개발 | 23일 | 2022-07-20 | 2022-08-17 |  | 200% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.1 | RASA 개발환경 구축 | 2일 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.2 | RASA 한국어 환경 구축 | 2일 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.3 | RASA 토크나이저 코드분석 | 11일 | 2022-07-20 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.4 | 한국어 토크나이저 알고리즘 설계 및 적용 | 11일 | 2022-07-20 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.5 | intent nlu 설계 및 코드에 적용 | 9일 | 2022-07-27 | 2022-08-06 | 2022-08-06 | 100% | 100% | 100% | 100% |  | intent 설계 파일
1.3.3.6 | form nlu 설계 및 코드에 적용 | 9일 | 2022-07-27 | 2022-08-06 | 2022-08-06 | 100% | 100% | 100% | 100% |  | from 설계 파일
1.3.3.7 | story 설계 및 코드에 적용 | 6일 | 2022-08-01 | 2022-08-06 | 2022-08-06 | 100% | 100% | 100% | 100% |  | story 설계 파일
1.3.3.8 | 한국어 토크나이저 + nlu 파일 적용하여 인식 테스트 및 보완 | 5일 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.9 | 챗봇 일정 입력값 달력으로 구현(정규식 구현) | 3일 | 2022-08-05 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.10 | nlu 유사문장 생성을 위한 gpt 환경구축 및 알고리즘 분석 | 1일 | 2022-08-02 | 2022-08-02 |  | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.11 | rasa 캘린더 입력값 받기 구현 | 2일 | 2022-08-11 | 2022-08-12 |  | 100% | 20% | 20% | 0%
1.3.3.12 | 세부 디테일 보완(로그 삭제, 날짜 예외, 공백처리 등) | 2일 | 2022-08-13 | 2022-08-13 |  | 100% | 0% | 0%
1.3.3.13 | RASA 리마인더 기능 구현(일정시간 지나고 결재 확인알림) | 2일 | 2022-08-13 | 2022-08-14 |  | 100% | 0% | 0%

## 날짜별 회의록 예시
프로젝트 회의 주제 : rasa 오픈소스를 활용한 대화형 업무 비서 챗봇
1주차
2022-07-27
| 홍길동 | 홍길동 | 홍길동 | 홍길동 | 홍길동
맡은 역할 | Project Manager DB 설계 Spring Web 구축, 기능구현 및 rasa 연동 | HTML/CSS, Javascript 활용하여 프론트 설계 및 디자인 구현 | 챗봇 데이터 생성 챗봇 intent 서류 작성 RASA 오픈소스 활용한 챗봇 개발 | 챗봇 데이터 생성 챗봇 form 서류 작성 RASA 오픈소스 활용한 챗봇 개발 | 챗봇 캘린더 입력값 받기 구현 화면설계서 챗봇 제작
어제한 일 | - RASA 챗봇 아이콘 웹 화면에 넣어보기 - DB 설계 - 멘토링 받을 내용 정리 | - 화면설계서에 들어갈 웹 부분 이미지 제작 | - 토크나이저 커스텀 코드 작성하여 문장 분석 시도 - 멘토링 받을 내용 정리 (안된부분 정리) | - 토크나이저 커스텀 코드 작성 - 멘토링 받을 내용 정리 | - 화면설계서에 들어갈 챗봇 부분 이미지 제작
오늘할 일 | - 멘토링 내용 기반으로 DB 설계 수정 : 테이블명세서 등 관련 서류 수정 - Spring 웹 화면에 챗봇 연동 | - 화면설계서 웹 부분 작성 완료 : 선정한 템플릿, 변화된 기능 중점으로 제작 | - RASA 한국어 토크나이저 알고리즘 설계 | - RASA 한국어 토크나이저 알고리즘 설계 | - 화면설계서 챗봇 부분 작성 완료 : 챗봇 형식과 변화된 기능 중점으로 제작
문제점 |  |  | - 토크나이저 실행 오류 | - 토크나이저 실행 오류
2022-07-28
| 홍길동 | 홍길동 | 홍길동 | 홍길동 | 홍길동
맡은 역할 | Project Manager DB 설계 Spring Web 구축, 기능구현 및 rasa 연동 | HTML/CSS, Javascript 활용하여 프론트 설계 및 디자인 구현 | 챗봇 데이터 생성 챗봇 intent 서류 작성 RASA 오픈소스 활용한 챗봇 개발 | 챗봇 데이터 생성 챗봇 form 서류 작성 RASA 오픈소스 활용한 챗봇 개발 | 챗봇 캘린더 입력값 받기 구현 화면설계서 챗봇 제작
어제한 일 | - 멘토링 내용 기반으로 DB 설계 수정 (100%) : 테이블명세서 등 관련 서류 수정 - 회의록 작성 및 양식 정리 | - 화면설계서 웹 부분 작성 완료(100%) : 선정한 템플릿, 변화된 기능 중점으로 제작 | - 토크나이저 코드 분석 진행(20%) - 설계한 토크나이저 실행 오류 해결 | - 토크나이저 코드 분석 진행(20%) - 설계한 토크나이저 실행 오류 해결 | - 화면설계서 챗봇 부분 작성 (40%) : 챗봇 형식과 변화된 기능 중점으로 제작
오늘할 일 | - Spring 웹 화면에 챗봇 연동 완료 - 빅데이터 분석정의서 일부 작성 - WBS 일부 작성 - 템플릿 구조, intent 설계 관련 회의 진행 | - 화면 구조도 작성 - 임시 웹에 템플릿 넣어서 작업 + 구조 변경 (필요한 메뉴, 요소들만 남기고 삭제하는 작업) | 예비군 | - intent, form nlu 설계 : 발생될 사용자 의도를 분류, 인텐트명, 설명, 예시 데이터, 챗봇 응답명, 챗봇 응답 예시 데이터 정의 ) | - 화면설계서 챗봇 부분 작성(85%) : nlu 설계 중 기능에 필요한 부분 추가되어 전체 수정 + 페이지 추가
문제점

## 소현팀
프로젝트 회의 주제 : 개인의 취향을 공유할 수 있는 OTT 플랫폼
1주차
2023-03-22
| 구소현 | 권기현 | 윤정현 | 조준용
맡은 역할 | HTML/CSS, Javascript 활용하여 프론트 설계 및 디자인 구현 -커뮤니티 페이지 구현 -상세 페이지 구현 | -영화 컨텐츠 데이터 출력 -DB 설계 -WEB-구축 | HTML/CSS, Javascript 활용하여 프론트 설계 및 디자인 구현 -메인 페이지 구현 | -데이터 수집 -커뮤니티 기능 구현 -WEB-구축
어제한 일
오늘할 일 | 커뮤니티 페이지 영화상세 페이지 구현하기 | WBS 작성 | 산출물 작성 (메뉴 구성, 시스템 흐름도) | 산출물 작성 (데이터베이스 요구사항 분석서)
문제점
1주차
2023-03-23
| 구소현 | 권기현 | 윤정현 | 조준용
맡은 역할 | HTML/CSS, Javascript 활용하여 프론트 설계 및 디자인 구현 -커뮤니티 페이지 구현 -상세 페이지 구현 | -영화 컨텐츠 데이터 출력 -DB 설계 -WEB-구축 | HTML/CSS, Javascript 활용하여 프론트 설계 및 디자인 구현 -메인 페이지 구현 | -데이터 수집 -커뮤니티 기능 구현 -WEB-구축
어제한 일 | 커뮤니티 페이지 구현하기 | WBS 작성 | 산출물 작성 (메뉴 구성, 시스템 흐름도) | 산출물 작성 (데이터베이스 요구사항 분석서)
오늘할 일 | 커뮤니티 페이지 - 체크박스 수정하기 - 드롭앤 드랍 구현하기 | 컨텐츠 이미지 페이드 인 효과 기능 컨텐츠 상세페이지 DB에서 가져오기 | 메인페이지 - 슬라이드 기능 구현 | 데이터 크롤링(1차 데이터 크롤링 영화이미지, 제목, 장르,평점,시놉식스) 중에 연령등급 추가 및 데이터 수 100개에서 200개로 증가
문제점 |  |  | 2개 이상의 슬라이드 기능 구현
1주차
2023-03-24
| 구소현 | 권기현 | 윤정현 | 조준용
맡은 역할 | HTML/CSS, Javascript 활용하여 프론트 설계 및 디자인 구현 -커뮤니티 페이지 구현 -상세 페이지 구현 | -영화 컨텐츠 데이터 출력 -DB 설계 -WEB-구축 | HTML/CSS, Javascript 활용하여 프론트 설계 및 디자인 구현 -메인 페이지 구현 | -데이터 수집 -커뮤니티 기능 구현 -WEB-구축
어제한 일 | 커뮤니티 페이지 - 체크박스 수정하기 - 드롭앤 드랍 구현하기 | 컨텐츠 이미지 페이드 인 효과 기능 컨텐츠 상세페이지 DB에서 가져오기 | 메인페이지 - 슬라이드 기능 구현 | 데이터 크롤링(1차 데이터 크롤링 영화이미지, 제목, 장르,평점,시놉식스) 중에 연령등급 추가 및 데이터 수 100개에서 200개로 증가
오늘할 일 | DB 멘토링
| - 자동검색기능 구현하기 - 커뮤니티 댓글 기능 (구글링 해둔거 뜯어보기) | 영화 컨텐츠 카테고리 별 이미지 출력 | 파일 정리 시작 페이지 마무리 메인 페이지 슬라이드 기능 추가 | 데이터 크롤링(1차 데이터 크롤링 영화이미지, 제목, 장르,평점,시놉식스) 중에 연령등급 추가 및 데이터 수 100개에서 200개로 증가
문제점 | 자동완성 구현에 대한 고민 | 리스트 추출 문제 | 컨텐츠 정렬 문제 | 데이터 이미지 크롤링 오류
1주차
2023-03-25
| 구소현 | 권기현 | 윤정현 | 조준용
맡은 역할 | HTML/CSS, Javascript 활용하여 프론트 설계 및 디자인 구현 -커뮤니티 페이지 구현 -상세 페이지 구현 | -영화 컨텐츠 데이터 출력 -DB 설계 -WEB-구축 | HTML/CSS, Javascript 활용하여 프론트 설계 및 디자인 구현 -메인 페이지 구현 | -데이터 수집 -커뮤니티 기능 구현 -WEB-구축
어제한 일 | - 자동검색기능 구현하기 - 커뮤니티 댓글 기능 (구글링 해둔거 뜯어보기) | 영화 컨텐츠 카테고리 별 이미지 출력 | 파일 정리 시작 페이지 마무리 메인 페이지 슬라이드 기능 추가 | 데이터 크롤링(1차 데이터 크롤링 영화이미지, 제목, 장르,평점,시놉식스) 중에 연령등급 추가 및 데이터 수 100개에서 200개로 증가
오늘할 일 | 메인(프론트 백 통합) 기능 통합
문제점 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의
2주차
2023-03-27
| 구소현 | 권기현 | 윤정현 | 조준용
맡은 역할 | HTML/CSS, Javascript 활용하여 프론트 설계 및 디자인 구현 -커뮤니티 페이지 구현 -상세 페이지 구현 | -영화 컨텐츠 데이터 출력 -DB 설계 -WEB-구축 | HTML/CSS, Javascript 활용하여 프론트 설계 및 디자인 구현 -메인 페이지 구현 | -데이터 수집 -커뮤니티 기능 구현 -WEB-구축
어제한 일 | 메인(프론트 백 통합) 기능 통합 |  |  | 데이터 크롤링(2차) 1차에 받아온 영화 데이터 들의 리뷰 20개
오늘할 일 | - 커뮤니티 페이지 구현 - 드롭앤 드랍 커뮤니티 상세 페이지에 추가하기 | 크롤링 데이터 전처리 작업 영화 상세페이지 데이터 출력 작업 | 검색 결과 페이지 구현 | 커뮤니티 기능 구현 - 체크박스 데이터 받아오기
문제점 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의
2주차
2023-03-28
| 구소현 | 권기현 | 윤정현 | 조준용
맡은 역할 | HTML/CSS, Javascript 활용하여 프론트 설계 및 디자인 구현 -커뮤니티 페이지 구현 -상세 페이지 구현 | -영화 컨텐츠 데이터 출력 -DB 설계 -WEB-구축 | HTML/CSS, Javascript 활용하여 프론트 설계 및 디자인 구현 -메인 페이지 구현 | -데이터 수집 -커뮤니티 기능 구현 -WEB-구축
어제한 일 | - 커뮤니티 페이지 구현 - 드롭앤 드랍 커뮤니티 상세 페이지에 추가하기 | 크롤링 데이터 전처리 작업 영화 상세페이지 데이터 출력 작업 | 검색 결과 페이지 구현 | 커뮤니티 기능 구현 - 체크박스 데이터 받아오기
오늘할 일 | -체크박스 수정하기 - 커뮤니티 페이지 수정하기 | 검색 결과 창 커뮤니티 글 -> 이미지로 구현 | 시작 페이지 구현 커뮤니티 상세 페이지 구현 | 회원가입 로그인 구현
문제점 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | 테이블 속성으로 인해 회원가입 구현 어려움
2주차
2023-03-29
| 구소현 | 권기현 | 윤정현 | 조준용
맡은 역할 | HTML/CSS, Javascript 활용하여 프론트 설계 및 디자인 구현 -커뮤니티 페이지 구현 -상세 페이지 구현 | -영화 컨텐츠 데이터 출력 -DB 설계 -WEB-구축 | HTML/CSS, Javascript 활용하여 프론트 설계 및 디자인 구현 -메인 페이지 구현 | -데이터 수집 -커뮤니티 기능 구현 -WEB-구축
어제한 일 | -체크박스 수정하기 - 커뮤니티 페이지 수정하기 | 검색 결과 창 커뮤니티 글 -> 이미지로 구현 | 시작 페이지 구현 커뮤니티 상세 페이지 구현 | 회원가입 로그인 구현
오늘할 일 | 커뮤니티 작성 페이지 비동기 통신 구현 | 리뷰 데이터 영화 상세 페이지에 출력 | 커뮤니티 상세 페이지 마무리 슬라이드 버튼 디자인 파비콘 적용하기 | 회원가입 커뮤키티 기능 구현
문제점 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의
2주차
2023-03-30
| 구소현 | 권기현 | 윤정현 | 조준용
맡은 역할 | HTML/CSS, Javascript 활용하여 프론트 설계 및 디자인 구현 -커뮤니티 페이지 구현 -상세 페이지 구현 | -영화 컨텐츠 데이터 출력 -DB 설계 -WEB-구축 | HTML/CSS, Javascript 활용하여 프론트 설계 및 디자인 구현 -메인 페이지 구현 | -데이터 수집 -커뮤니티 기능 구현 -WEB-구축
어제한 일 | 커뮤니티 작성 페이지 비동기 통신 구현 | 리뷰 데이터 영화 상세 페이지에 출력 | 커뮤니티 상세 페이지 마무리 슬라이드 버튼 디자인 파비콘 적용하기 | 회원가입 커뮤키티 기능 구현
오늘할 일 | 회원가입 페이지 만들기(디자인) 영화 상세 페이지 디자인 수정하기 | 커뮤니티 상세 페이지 댓글 데이터 넣기 첫화면 글 효과 (구글) | 커뮤니티 상세 페이지 ul 마진 버튼 스타일 적용 첫화면 글 효과 파비콘 넣기 | 커뮤니티 작성 -> DB 저장 시키는거
문제점 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의
2주차
2023-03-31
| 구소현 | 권기현 | 윤정현 | 조준용
맡은 역할 | HTML/CSS, Javascript 활용하여 프론트 설계 및 디자인 구현 -커뮤니티 페이지 구현 -상세 페이지 구현 | -영화 컨텐츠 데이터 출력 -DB 설계 -WEB-구축 | HTML/CSS, Javascript 활용하여 프론트 설계 및 디자인 구현 -메인 페이지 구현 | -데이터 수집 -커뮤니티 기능 구현 -WEB-구축
어제한 일 | 회원가입 페이지 만들기(디자인) 영화 상세 페이지 디자인 수정하기 | 커뮤니티 게시글 좋아요 기능 구현 | 커뮤니티 상세 페이지 ul 마진 버튼 스타일 적용 첫화면 글 효과 파비콘 넣기 | 커뮤니티 작성 -> DB 저장 시키는거
오늘할 일 | 커뮤니티 작성 페이지 디자인 수정 영화 상세페이지 리뷰 디자인 수정 | 커뮤니티 상세 페이지 댓글 데이터 넣기 첫화면 글 효과 (구글) | 첫 화면 애니메이션 구현(페이드인) 영화 페이지 디테일 디자인 | 회원가입 오류 수정 영화 상세 페이지 리뷰 작성 구현
문제점 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의
2주차
2023-04-01
| 구소현 | 권기현 | 윤정현 | 조준용
맡은 역할 | HTML/CSS, Javascript 활용하여 프론트 설계 및 디자인 구현 -커뮤니티 페이지 구현 -상세 페이지 구현 | -영화 컨텐츠 데이터 출력 -DB 설계 -WEB-구축 | HTML/CSS, Javascript 활용하여 프론트 설계 및 디자인 구현 -메인 페이지 구현 | -데이터 수집 -커뮤니티 기능 구현 -WEB-구축
어제한 일 | 커뮤니티 작성 페이지 디자인 수정 영화 상세페이지 리뷰 디자인 수정 | 커뮤니티 상세 페이지 댓글 데이터 넣기 첫화면 글 효과 (구글) | 첫 화면 애니메이션 구현(페이드인) 영화 페이지 디테일 디자인 | 회원가입 오류 수정 영화 상세 페이지 리뷰 작성 구현
오늘할 일 | 기능별 테스트 통합 테스트 |  |  | 개인 사정으로 인한 결석
문제점 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의
3주차
2023-04-03
| 구소현 | 권기현 | 윤정현 | 조준용
맡은 역할 | HTML/CSS, Javascript 활용하여 프론트 설계 및 디자인 구현 -커뮤니티 페이지 구현 -상세 페이지 구현 | -영화 컨텐츠 데이터 출력 -DB 설계 -WEB-구축 | HTML/CSS, Javascript 활용하여 프론트 설계 및 디자인 구현 -메인 페이지 구현 | -데이터 수집 -커뮤니티 기능 구현 -WEB-구축
지난주 한 일 | 기능별 테스트 통합 테스트 |  |  | 개인 사정으로 인한 결석
오늘할 일 | PPT 만들기 | 화면설계서 수정 테이블 명세서 | 세부 디자인 및 오류 수정 | 요구사항정의서 작성
문제점 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의
3주차
2023-04-04
| 구소현 | 권기현 | 윤정현 | 조준용
맡은 역할 | HTML/CSS, Javascript 활용하여 프론트 설계 및 디자인 구현 -커뮤니티 페이지 구현 -상세 페이지 구현 | -영화 컨텐츠 데이터 출력 -DB 설계 -WEB-구축 | HTML/CSS, Javascript 활용하여 프론트 설계 및 디자인 구현 -메인 페이지 구현 | -데이터 수집 -커뮤니티 기능 구현 -WEB-구축
지난주 한 일 | PPT 만들기 | 화면설계서 수정 테이블 명세서 | 세부 디자인 및 오류 수정 | 요구사항정의서 작성
[5 empty] | 문서체크 | 완료여부 | ⭕ (완료)
[5 empty] | WBS | ⭕ | 🔺(진행중)
[5 empty] | 기획서 | ⭕
[5 empty] | 요구사항 정의서 | ⭕
[5 empty] | 데이터베이스 요구사항분석서 | ⭕
[5 empty] | 테이블 명세서 | ⭕
[5 empty] | 화면 설계서 | ⭕
[5 empty] | 발표자료(PPT) | 🔺
오늘할 일 | 산출물 작성, PPT 준비
문제점 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의

## 영민팀
프로젝트 회의 주제 : 자전거 등록 및 정보공유 SNS 서비스
1주차
2023-03-23 | [5 empty] | 타게팅 | 자전거매니아
| 기영민 | 김호원 | 문경수 | 안미연 | 윤상재 | 자전거매니아를 위한 SNS 서비스
맡은 역할 | 프로젝트 총괄 | 프론트앤드, 명세서 작성 | 백앤드 | 프론트앤드, 명세서 작성 | 백앤드 | 자전거매니아들의 정보공유를 위한 SNS 서비스
어제한 일 |  |  | 공용게시판 구현
오늘할 일 | 피드 페이지 구현 | 로그인 페이지 구현 | 피드 페이지 이동 | 피드페이지 템플릿 찾아보기 | 무한스크롤 구현
문제점
1주차
2023-03-24
| 기영민 | 김호원 | 문경수 | 안미연 | 윤상재
맡은 역할 | 프로젝트 총괄 | 프론트앤드 | 백앤드 | 프론트앤드 | 백앤드
어제한 일 | 피드 페이지 수정 | 로그인 페이지 구현 | 피드 페이지 이동 | 피드페이지 템플릿 찾아보기 | 무한스크롤 구현
오늘할 일 | 댓글 UI 구현 | 로그인 페이지 UI 수정 | DB 연동 및 데이터 자바에서 연동 | 피드페이지에 아이콘 넣기, 폰트 수정 | 무한스크롤 구현
문제점 | DB에서 불러와서 동적인 페이지 구상이 힘듦 |  | 한페이지에 DB에 저장된 모든 데이터가 불러옴 나중에 동적으로 불러올 수 있게 수정해야함 |  | 원하는 데이터가 모두 나오지 않음
1주차
2023-03-25
| 기영민 | 김호원 | 문경수 | 안미연 | 윤상재
맡은 역할 | 프로젝트 총괄 | 프론트앤드 | 백앤드 | 프론트앤드 | 백앤드
어제한 일 | 댓글 UI 구현, 필요한 UI들 틀만 짜놓기 | UI 수정 | DB 연동 및 데이터 자바에서 연동 | 피드페이지에 아이콘 넣기, 폰트 수정 | 무한스크롤 구현
오늘할 일 | DB 생성, JSP 와 UI 페이지 합치기 | 페이지 UI 수정 | DB 연동 및 코드 수정 | 페이지 UI 수정하 | 무한스크롤 수정
문제점 |  |  | - DB 연동관련 질문
2주차
2023-03-27
| 기영민 | 김호원 | 문경수 | 안미연 | 윤상재
맡은 역할 | 프로젝트 총괄 | 프론트앤드 | 백앤드 | 프론트앤드 | 백앤드
어제한 일 | 자유게시판 페이지에서 원문보기 페이지로 넘어가기 | 네비게이션 바 수정, 프로필페이지 완성 | AJAX에서 DB와 비동기 통신 | 팔로우목록 페이지 10% 완성 | DB와 자유게시판 연동하기 (무한스크롤 적용된)
오늘할 일 | 더미 데이터 끌고오기, 페이지 넘어가는것 완성하기 | 로그인 페이지 수정, 개인정보 수정 페이지 만들기 | AJAX에서 DB와 비동기 통신 | 팔로우목록 페이지 완성하기 | 더미 데이터 끌고오기
문제점 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의
2주차
2023-03-28
| 기영민 | 김호원 | 문경수 | 안미연 | 윤상재
맡은 역할 | 프로젝트 총괄 | 프론트앤드 | 백앤드 | 프론트앤드 | 백앤드
어제한 일 | 자유게시판 페이지에서 원문보기 페이지로 넘어가기, 원문보기 페이지에서 DB로 댓글쓰기 데이터 불러오기 | 로그인 페이지 수정, 개인정보 수정 페이지 만들기 | AJAX 비동기 통신으로 DB에서 데이터 불러오기 | 사용자가 팔로잉한 팔로우리스트 만들기 | 더미 데이터 끌고오기
오늘할 일 | 원문보기 페이지에서 DB로 댓글쓰기 데이터 불러오기 | 로그인 페이지 수정, 개인정보 수정 페이지 만들기 | 공용 DB에서 데이터베이스 만들기 | 팔로우목록 페이지 완성하기 | AJAX 비동기 통신으로 DB에서 데이터 불러오기
문제점 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의
2주차
2023-03-29
| 기영민 | 김호원 | 문경수 | 안미연 | 윤상재
맡은 역할 | 프로젝트 총괄 | 프론트앤드 | 백앤드 | 프론트앤드 | 백앤드
어제한 일 | 프로젝트 05만들고 모든 설정바꾸기 | 개인정보 수정 페이지 만들기 | 공용 DB에서 데이터베이스 만들기 | (팔로우 피드페이지) 팔로우 피드페이지 만들기 | 더미 데이터 끌고오기, 팔로우페이지 무한스크롤 적용하기
오늘할 일 | DB에 댓글 저장하기 | 로그인 페이지 수정, 개인정보 수정 페이지 만들기 | DB에 댓글저장하기 | 팔로우목록 페이지 완성하기 | 팔로우페이지 무한스크롤 수정하기
문제점 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의
2주차
2023-03-30
| 기영민 | 김호원 | 문경수 | 안미연 | 윤상재
맡은 역할 | 프로젝트 총괄 | 프론트앤드 | 백앤드 | 프론트앤드 | 백앤드
어제한 일 | 프로젝트 6 만들고 깃허브다시 설정, ajax로 무한스크롤 불러오기 | 로그인 페이지 수정, 개인정보 수정 페이지 만들기 | ajax로 무한스크롤 불러오기 | 팔로우목록 페이지 완성하기 | 팔로우페이지 무한스크롤 수정하기
오늘할 일 | ajax로 댓글 저장하고 불러오기, UI 통합하기 | UI 통합하기, DB에 더미데이터 넣기 | 차대번호 DB구동하기 | UI 통합하기, DB에 더미데이터 넣기 | 팔로우페이지 무한스크롤 수정하기
문제점 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의
2주차
2023-03-31
| 기영민 | 김호원 | 문경수 | 안미연 | 윤상재
맡은 역할 | 프로젝트 총괄 | 프론트앤드 | 백앤드 | 프론트앤드 | 백앤드
어제한 일 | ajax로 댓글 저장,삭제기능 구현, UI 통합하기 | 고정헤더 만들기, 약관 페이지, 차대번호 페이지 만들기 | 차대번호 DB구동하기 | 배너 만들기, 시현용 데이터 만들기 | 팔로우 목록 저장, 삭제기능 구현하기
오늘할 일 | 글쓰기 입력 수정 삭제 기능구현 | 글쓰기 페이지, 차대번호 페이지 만들기 | 차대번호 페이지 기능 구현하기 | 프로필페이지 시현용 데이터 만들기 | 팔로우 목록 저장, 삭제기능 구현하기
문제점 | 댓글 삭제가 완전히 구현 안됨 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의
2주차
2023-04-01
| 기영민 | 김호원 | 문경수 | 안미연 | 윤상재
맡은 역할 | 프로젝트 총괄 | 프론트앤드 | 백앤드 | 프론트앤드 | 백앤드
어제한 일 | 글쓰기 입력 수정 삭제 기능구현, 좋아요 기능 구현 | 글쓰기 페이지, 차대번호 페이지 만들기 | 차대번호 DB구동하기 | 프로필페이지 시현용 데이터 만들기 | 팔로우 목록 저장, 삭제기능 구현하기
오늘할 일 | 검색 기능 만들기 | 팔로우페이지 UI | 내 프로필 페이지 연결하기 | 배너 및 시현용 데이터 만들기 | 팔로우 목록 저장, 삭제기능 구현하기
문제점 | 좋아요 일부 기능 장애 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의
2주차
2023-04-03
| 기영민 | 김호원 | 문경수 | 안미연 | 윤상재
맡은 역할 | 프로젝트 총괄 | 프론트앤드 | 백앤드 | 프론트앤드 | 백앤드
[6 empty] | 문서체크 | 완료여부
[6 empty] | WBS | o
어제한 일 | 검색 기능 만들기, 좋아요 기능 수정 | 팔로우페이지 UI | 내 프로필 페이지 연결하기 | 배너 및 시현용 데이터 만들기 | 팔로우 목록 저장, 삭제기능 구현하기 | 기획서 | △
[6 empty] | 요구사항정의서 | o
[6 empty] | 데이터베이스 요구사항분석서 | o
[6 empty] | 테이블명세서 | o
[6 empty] | 화면설계서 | o
[6 empty] | 발표자료(PPT) | o
[6 empty] | 타게팅 | 자전거매니아
자전거매니아를 위한 SNS 서비스
오늘할 일 | UI 수정하기 기능 합치기 | UI 모두 완성하기 | 내 프로필 페이지 연결하기 | 산출물작성 | 산출물 작성 | 자전거매니아들의 정보공유를 위한 SNS 서비스
문제점 | -추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의
2주차
2023-04-04
| 기영민 | 김호원 | 문경수 | 안미연 | 윤상재
맡은 역할 | 프로젝트 총괄 | 프론트앤드 | 백앤드 | 프론트앤드 | 백앤드
어제한 일 | UI 수정하기 기능 합치기, 시연용 DB 넣기 | UI 모두 완성하기, ppt 작성하기 | 내프로필, 내가쓴글 , 내 차대번호, 내 팔로우, 내 팔로구현 기능 | 산출물작성 | 산출물 작성
오늘할 일 | 데이터 통합 및 정리, ppt 정리하기 | ppt 작성하기 | 내가 쓴글에 원문 보기 기능 추가 | 산출물작성 | 산출물 작성
문제점 | -추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의

## 권민팀
프로젝트 회의 주제 : 전남 관광 데이터를 활용한 대시보드 서비스
1주차
2023-03-22
| 김권민 | 남하은 | 왕지강 | 장이수 | 주영래
맡은 역할 | Back-end | Front-end | Front-end | Front-end | Back-end
어제한 일
오늘할 일 | DB 멘토링 대비 - 산출물 작성 (데이터베이스 테이블 명세서) | 메인페이지 디자인 및 시스템 흐름도 구성 | 메인페이지 디자인 및 시스템 흐름도 구성 | 메인페이지 디자인 및 시스템 흐름도 구성 | DB 멘토링 대비 - 산출물 작성 (데이터베이스 테이블 명세서)
문제점
1주차
2023-03-23
| 김권민 | 남하은 | 왕지강 | 장이수 | 주영래
맡은 역할 | Back-end | Front-end | Front-end | Front-end | Back-end
어제한 일 | DB 멘토링 대비 - 산출물 작성 (데이터베이스 테이블 명세서) | 메인페이지 디자인 및 시스템 흐름도 구성 | 메인페이지 디자인 및 시스템 흐름도 구성 | 메인페이지 디자인 및 시스템 흐름도 구성 | DB 멘토링 대비 - 산출물 작성 (데이터베이스 테이블 명세서)
오늘할 일 | DB 멘토링 대비 - 산출물 수정 (데이터베이스 테이블 명세서, 데이터베이스 요구사항 정의서) 데이터 크롤링 | 메인웹페이지 구성 및 디자인 | 메인페이지 작성 및 디자인 | - | DB 멘토링 대비 - 산출물 수정 (데이터베이스 테이블 명세서, 데이터베이스 요구사항 정의서) 데이터 크롤링
문제점
1주차
2023-03-24
| 김권민 | 남하은 | 왕지강 | 장이수 | 주영래
맡은 역할 | Back-end | Front-end | Front-end | Front-end | Back-end
어제한 일 | DB 멘토링 대비 - 산출물 수정 (데이터베이스 테이블 명세서, 데이터베이스 요구사항 정의서) 데이터 크롤링 | 메인웹페이지 구성 및 디자인 | 메인페이지 작성 및 디자인 | - | DB 멘토링 대비 - 산출물 수정 (데이터베이스 테이블 명세서, 데이터베이스 요구사항 정의서) 데이터 크롤링
오늘할 일 | 크롤링한 데이터 종합 후 DB에 데이터 저장 | 구성페이지 구성 및 디자인 | 구성페이지 구성 및 디자인 | 구성페이지 구성 및 디자인 | 크롤링한 데이터 종합 후 DB에 데이터 저장
문제점
1주차
2023-03-25
| 김권민 | 남하은 | 왕지강 | 장이수 | 주영래
맡은 역할 | Back-end / Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Back-end
어제한 일 | 크롤링한 데이터 종합 후 DB에 데이터 저장 | 구성페이지 구성 및 디자인 | 구성페이지 구성 및 디자인 | 구성페이지 구성 및 디자인 | 크롤링한 데이터 종합 후 DB에 데이터 저장
오늘할 일 | 구성 페이지 틀 완성하기 | 구성 페이지 틀 완성하기 | 구성 페이지 틀 완성하기 | 구성 페이지 틀 완성하기 | DB멘토링 이후 피드백 받은 것들 정리해서 DB에 반영 후 DB에 데이터 넣기
문제점 | 추후 발생시 문의 | 추후 발생시 문의 | 추후 발생시 문의 | 추후 발생시 문의 | 추후 발생시 문의
2주차
2023-03-27
| 김권민 | 남하은 | 왕지강 | 장이수 | 주영래
맡은 역할 | HTML, CSS구성페이지 설계 및 작성, DB 설계, 지도 구성 및 작성 | HTML, CSS 메인페이지, 구성페이지 설계 및 작성 | HTML, CSS 메인페이지, 구성페이지 설계 및 작성 | HTML, CSS 메인페이지, 구성페이지 설계 및 작성 | DB 설계, 각각의 서비스에 맞는 Servlet 작성, DB 이클립스 연동
어제한 일 | 구성 페이지 틀 완성하기 | 구성 페이지 틀 완성하기 | 구성 페이지 틀 완성하기 | 구성 페이지 틀 완성하기 | DB멘토링 이후 피드백 받은 것들 정리해서 DB에 반영 후 DB에 데이터 넣기
오늘할 일 | 상세 페이지 세부사항 조정 (그래프 조정) | 상세 페이지 세부사항 조정 (페이지에 맞게 컨텐츠 사이즈 조정) | 상세 페이지 세부사항 조정 (그래프 조정) | 상세 페이지 세부사항 조정 (페이지에 맞게 컨텐츠 사이즈 조정) | JSP DB 연동 그래프의 실질적인 데이터 넣어서 표현하기 (SNS언급량, 관광소비유형, 신용카드 소비액)
문제점 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의
2주차
2023-03-28
| 김권민 | 남하은 | 왕지강 | 장이수 | 주영래
맡은 역할 | HTML, CSS구성페이지 설계 및 작성, DB 설계, 지도 구성 및 작성 | HTML, CSS 메인페이지, 구성페이지 설계 및 작성 | HTML, CSS 메인페이지, 구성페이지 설계 및 작성 | HTML, CSS 메인페이지, 구성페이지 설계 및 작성 | DB 설계, 각각의 서비스에 맞는 Servlet 작성, DB 이클립스 연동
어제한 일 | 상세 페이지 세부사항 조정 (그래프 조정) | 상세 페이지 세부사항 조정 (페이지에 맞게 컨텐츠 사이즈 조정) | 상세 페이지 세부사항 조정 (그래프 조정) | 상세 페이지 세부사항 조정 (페이지에 맞게 컨텐츠 사이즈 조정) | JSP DB 연동 그래프의 실질적인 데이터 넣어서 표현하기 (SNS언급량, 관광소비유형, 신용카드 소비액)
오늘할 일 | 지도API 가져와서 지도 작성 및 마커와 인포 윈도우 구현 | 상세 페이지 세부사항 조정 (페이지에 맞게 컨텐츠 사이즈 조정) | 지도API 가져와서 지도 작성 및 마커와 인포 윈도우 구현 | 상세 페이지 세부사항 조정 (페이지에 맞게 컨텐츠 사이즈 조정) | JSP DB 연동 그래프의 실질적인 데이터 넣어서 표현하기 (동반유형, 여행유형/트렌드)
문제점 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의 | - 추후 발생시 문의
2주차
2023-03-29
| 김권민 | 남하은 | 왕지강 | 장이수 | 주영래
맡은 역할 | HTML, CSS구성페이지 설계 및 작성, DB 설계, 지도 구성 및 작성 | HTML, CSS 메인페이지, 구성페이지 설계 및 작성 | HTML, CSS 메인페이지, 구성페이지 설계 및 작성, 지도 구성 및 작성 | HTML, CSS 메인페이지, 구성페이지 설계 및 작성 | DB 설계, 각각의 서비스에 맞는 Servlet 작성, DB 이클립스 연동
어제한 일 | 지도API 가져와서 지도 작성 및 마커와 인포 윈도우 구현 | 상세 페이지 세부사항 조정 (페이지에 맞게 컨텐츠 사이즈 조정) | 지도API 가져와서 지도 작성 및 마커와 인포 윈도우 구현 | 상세 페이지 세부사항 조정 (페이지에 맞게 컨텐츠 사이즈 조정) | JSP DB 연동 그래프의 실질적인 데이터 넣어서 표현하기 (동반유형, 여행유형/트렌드)
오늘할 일 | 지도 기능 구현 (인포윈도우, 마커) | 상세 페이지 세부사항 조정 (페이지에 맞게 컨텐츠 사이즈 조정) | 지도 기능 구현 (인포윈도우, 마커) | - | JSP DB 연동 그래프의 실질적인 데이터 넣어서 표현하기 (전남 제외 페이지)
문제점 | 마커별 인포윈도우가 뜨지 않음 |  | 마커별 인포윈도우가 뜨지 않음
2주차
2023-03-30
| 김권민 | 남하은 | 왕지강 | 장이수 | 주영래
맡은 역할 | HTML, CSS구성페이지 설계 및 작성, DB 설계, 지도 구성 및 작성 | HTML, CSS 메인페이지, 구성페이지 설계 및 작성 | HTML, CSS 메인페이지, 구성페이지 설계 및 작성, 지도 구성 및 작성 | HTML, CSS 메인페이지, 구성페이지 설계 및 작성 | DB 설계, 각각의 서비스에 맞는 Servlet 작성, DB 이클립스 연동
어제한 일 | 지도 기능 구현 (인포윈도우, 마커) | 상세 페이지 세부사항 조정 (페이지에 맞게 컨텐츠 사이즈 조정) | 지도 기능 구현 (인포윈도우, 마커) | - | JSP DB 연동 그래프의 실질적인 데이터 넣어서 표현하기 (전남 제외 페이지)
오늘할 일 | 지도 기능 구현한 것을 이클립스로 옮겨서 JSP로 바꾼 후 DB와 연동하여 데이터 가져와서 구현하기 | 지역페이지 상세 디자인 (표에 들어갈 이미지) | 지도 기능 구현한 것을 이클립스로 옮겨서 JSP로 바꾼 후 DB와 연동하여 데이터 가져와서 구현하기 | 지역페이지 상세 디자인 (표에 들어갈 이미지) | 지도 기능 구현한 것을 이클립스로 옮겨서 JSP로 바꾼 후 DB와 연동하여 데이터 가져와서 구현하기
문제점 | 이클립스로 옮긴 후 인포윈도우의 데이터 값이 생성되지 않음 |  | 이클립스로 옮긴 후 인포윈도우의 데이터 값이 생성되지 않음 |  | 이클립스로 옮긴 후 인포윈도우의 데이터 값이 생성되지 않음
2주차
2023-03-31
| 김권민 | 남하은 | 왕지강 | 장이수 | 주영래
맡은 역할 | HTML, CSS구성페이지 설계 및 작성, DB 설계, 지도 구성 및 작성 | HTML, CSS 메인페이지, 구성페이지 설계 및 작성 | HTML, CSS 메인페이지, 구성페이지 설계 및 작성, 지도 구성 및 작성 | HTML, CSS 메인페이지, 구성페이지 설계 및 작성 | DB 설계, 각각의 서비스에 맞는 Servlet 작성, DB 이클립스 연동
어제한 일 | 지도 기능 구현한 것을 이클립스로 옮겨서 JSP로 바꾼 후 DB와 연동하여 데이터 가져와서 구현하기 | 지역페이지 상세 디자인 (표에 들어갈 이미지) | 지도 기능 구현한 것을 이클립스로 옮겨서 JSP로 바꾼 후 DB와 연동하여 데이터 가져와서 구현하기 | 지역페이지 상세 디자인 (표에 들어갈 이미지) | 지도 기능 구현한 것을 이클립스로 옮겨서 JSP로 바꾼 후 DB와 연동하여 데이터 가져와서 구현하기
오늘할 일 | 최종 디자인 점검 (어색한 글자 수정) | 최종 디자인 점검 (버튼 위치 크기 색깔 수정) | 최종 디자인 점검 (전체 배경색 수정) | 최종 디자인 점검 (전체적인 본문 사이 간격조정) | 기능 구현 최종 테스트 및 산출물 작성
문제점 | 그래프가 출력 될때 한번씩 UNKNOWN REDERER TYPE 이라는 에러 발생 (새로고침시 정상 출력)
2주차
2023-04-01
| 김권민 | 남하은 | 왕지강 | 장이수 | 주영래
맡은 역할 | HTML, CSS구성페이지 설계 및 작성, DB 설계, 지도 구성 및 작성 | HTML, CSS 메인페이지, 구성페이지 설계 및 작성 | HTML, CSS 메인페이지, 구성페이지 설계 및 작성, 지도 구성 및 작성 | HTML, CSS 메인페이지, 구성페이지 설계 및 작성 | DB 설계, 각각의 서비스에 맞는 Servlet 작성, DB 이클립스 연동
어제한 일 | 최종 디자인 점검 (어색한 글자 수정) | 최종 디자인 점검 (버튼 위치 크기 색깔 수정) | 최종 디자인 점검 (전체 배경색 수정) | 최종 디자인 점검 (전체적인 본문 사이 간격조정) | 기능 구현 최종 테스트 및 산출물 작성
오늘할 일 | 구성 페이지에 들어가는 데이터 요약 텍스트와 넣어줄 피드백 작성 (전남, 목포) | 구성 페이지에 들어가는 데이터 요약 텍스트와 넣어줄 피드백 작성 (광주, 여수) | - | 구성 페이지에 들어가는 데이터 요약 텍스트와 넣어줄 피드백 작성 (전남, 순천) | 구성 페이지에 들어가는 데이터 요약 텍스트와 넣어줄 피드백 작성 (광주, 담양)
문제점
3주차
2023-04-03
| 김권민 | 남하은 | 왕지강 | 장이수 | 주영래
맡은 역할 | HTML, CSS구성페이지 설계 및 작성, DB 설계, 지도 구성 및 작성 | HTML, CSS 메인페이지, 구성페이지 설계 및 작성 | HTML, CSS 메인페이지, 구성페이지 설계 및 작성, 지도 구성 및 작성 | HTML, CSS 메인페이지, 구성페이지 설계 및 작성 | DB 설계, 각각의 서비스에 맞는 Servlet 작성, DB 이클립스 연동
어제한 일 | 구성 페이지에 들어가는 데이터 요약 텍스트와 넣어줄 피드백 작성 (전남, 목포) | 구성 페이지에 들어가는 데이터 요약 텍스트와 넣어줄 피드백 작성 (광주, 여수) | - | 구성 페이지에 들어가는 데이터 요약 텍스트와 넣어줄 피드백 작성 (전남, 순천) | 구성 페이지에 들어가는 데이터 요약 텍스트와 넣어줄 피드백 작성 (광주, 담양)
오늘할 일 | 문법, 텍스트, 디자인 최종 수정 발표자료(ppt) 작성 | 문법, 텍스트, 디자인 최종 수정 발표자료(ppt) 작성 | 문법, 텍스트, 디자인 최종 수정 발표자료(ppt) 작성 | 문법, 텍스트, 디자인 최종 수정 발표자료(ppt) 작성 | 문법, 텍스트, 디자인 최종 수정 산출물 작성 (화면 설계서)
문제점
3주차
2023-04-04
| 김권민 | 남하은 | 왕지강 | 장이수 | 주영래
맡은 역할 | HTML, CSS구성페이지 설계 및 작성, DB 설계, 지도 구성 및 작성 | HTML, CSS 메인페이지, 구성페이지 설계 및 작성 | HTML, CSS 메인페이지, 구성페이지 설계 및 작성, 지도 구성 및 작성 | HTML, CSS 메인페이지, 구성페이지 설계 및 작성 | DB 설계, 각각의 서비스에 맞는 Servlet 작성, DB 이클립스 연동
어제한 일 | 문법, 텍스트, 디자인 최종 수정 발표자료(ppt) 작성 | 문법, 텍스트, 디자인 최종 수정 발표자료(ppt) 작성 | 문법, 텍스트, 디자인 최종 수정 발표자료(ppt) 작성 | 문법, 텍스트, 디자인 최종 수정 발표자료(ppt) 작성 | 문법, 텍스트, 디자인 최종 수정 산출물 작성 (화면 설계서)
오늘할 일 | 시연 영상 촬영 | 발표자료(ppt) 수정 | 발표준비 | 발표자료(ppt) 수정 | 시연 영상 촬영 | 문서체크 | 완료여부
[6 empty] | WBS | X
[6 empty] | 기획서 | O
[6 empty] | 요구사항정의서 | O
[6 empty] | 데이터베이스 요구사항분석서 | O
[6 empty] | 테이블명세서 | O
[6 empty] | 화면설계서 | O
[6 empty] | 발표자료(PPT) | O
문제점

## 성규팀
프로젝트 회의 주제 : SNS 마케팅 업무 보조 프로그램
1주차 | [5 empty] | 일정관리
2023-03-22 | [5 empty] | SNS 관리
| 한성규 | 배다경 | 이세미 | 심형선 | 최근호 | 마케터를 위한 SNS 업무 관리 서비스
맡은 역할 | - FullCalender API - 프로젝트 관리 | - HTML템플릿 분석 | - HTML템플릿 분석 | - HTML템플릿 분석 | - 로고 제작 및 적용 - SNS API | OOO를 위한 SNS 업무 보조 서비스
SNS 마케팅을 위한 업무 관리 서비스
1인 사업자를 위한
인플루언서를 위한
어제한 일 | FullCalendar API 분석 HTML 템플릿 조사 | HTML 템플릿 조사 | HTML 템플릿 조사 | HTML 템플릿 조사 | Graph API 분석 HTML 템플릿 조사
오늘할 일 | 화면명세서 작성 FullCalendar API 분석 | 화면명세서 작성, HTML 템플릿 분석 | HTML 템플릿 분석 | HTML 템플릿 분석, 데이터베이스 산출물 작성 | 데이터베이스 산출물 작성 Twitter, Blogger, Tistory API 분석
문제점
1주차
2023-03-23
| 한성규 | 배다경 | 이세미 | 심형선 | 최근호
맡은 역할 | - FullCalender API - 프로젝트 관리 | - HTML템플릿 분석 | - HTML템플릿 분석 | - HTML템플릿 분석 | - 템플릿 CSS 분석 - SNS API
어제한 일 | 화면명세서 작성 FullCalendar API 분석 | 화면명세서 작성, HTML 템플릿 분석 | HTML 템플릿 분석 | HTML 템플릿 분석, 데이터베이스 산출물 작성 | 데이터베이스 산출물 작성 Twitter, Blogger, Tistory API 분석
오늘할 일 | FullCalendar API | HTML 템플릿 분석 | HTML 템플릿 분석 | HTML 템플릿 분석 | Back-end
문제점 | 깃허브 연동 | 깃허브 연동 | 깃허브 연동 | 깃허브 연동 | 깃허브 연동
1주차
2023-03-24
| 한성규 | 배다경 | 이세미 | 심형선 | 최근호
맡은 역할 | - FullCalender API - 프로젝트 관리 | - HTML템플릿 분석 | - HTML템플릿 분석 | - HTML템플릿 분석 | - 템플릿 CSS 수정 - SNS API
어제한 일 | FullCalendar API | HTML 템플릿 분석 | HTML 템플릿 분석 | HTML 템플릿 분석 | Back-end
오늘할 일 | 데이터베이스 멘토링 | 데이터베이스 멘토링 | 데이터베이스 멘토링 | 데이터베이스 멘토링 | 데이터베이스 멘토링
문제점
1주차
2023-03-25
| 한성규 | 배다경 | 이세미 | 심형선 | 최근호
맡은 역할 | - FullCalender API - 프로젝트 관리 | - FullCalender API | - 템플릿 분석 | - 템플릿 분석 | - SNS API
어제한 일 | 데이터베이스 멘토링 | 데이터베이스 멘토링 | 데이터베이스 멘토링 | 데이터베이스 멘토링 | 데이터베이스 멘토링
오늘할 일 | 이클립스 에러문제 해결방안 모색 | FullCalendar API | 템플릿 기능 수정 | 로그인, 회원가입 기능 구현 및 DB 연동 | Tistory API 분석
문제점 | 이클립스 에러문제 | 추후 발생 시 문의 | 추후 발생 시 문의 | 추후 발생 시 문의 | 추후 발생 시 문의
2주차
2023-03-27
| 한성규 | 배다경 | 이세미 | 심형선 | 최근호
맡은 역할 | - FullCalender API - 프로젝트 관리 | - FullCalender API | - 템플릿 분석 | - 템플릿 분석 | - SNS API
어제한 일 | 이클립스 에러문제 해결방안 모색 | FullCalendar API | 템플릿 기능 수정 | 로그인, 회원가입 기능 구현 및 DB연동 | Tistory API 분석
오늘할 일 | FullCalendar API | 이클립스 에러문제 해결방안 모색 FullCalendar API | SNS 연동가능 API 탐색 | 로그인, 회원가입 기능 구현 및 DB연동 | Tistory API 분석
문제점 | - 이클립스에서 스프링 구동 실패 -> 해결방안 모색중 | - 이클립스에서 스프링 구동 실패 -> 해결방안 모색중 | 추후 발생 시 문의 | 추후 발생 시 문의 | 추후 발생 시 문의
2주차
2023-03-28
| 한성규 | 배다경 | 이세미 | 심형선 | 최근호
맡은 역할 | - 프로젝트 관리 - 달력 구현 | - 달력 구현 | - 기술 개발 | - 기본 기능 구현 | - SNS API
어제한 일 | FullCalendar API 탐색, 다른 방식 달력 탐색, JSP 이용 캘린더 구현 성공 | 이클립스 에러문제 해결방안 모색, FullCalendar API 탐색, 월간 이동 단추 구현 | SNS 연동가능 API 탐색 | 회원가입 기능 완료 후 DB 연결 중 | Tistory API 분석
오늘할 일 | 캘린더 일정관리 기능 추가 | 캘린더 월간 이동 단추 구현 마무리, 캘린더 일정관리 기능 | 무한 스크롤 기능 탐색 | 회원가입 DB 연결 및 로그인 기능 구현 | Tistory API 활용 기술 개발, Blogger API 분석
문제점 | FullCalendar API 보류 | FullCalendar API 보류 | 추후 발생 시 문의 | 추후 발생 시 문의 | 추후 발생 시 문의
2주차
2023-03-29
| 한성규 | 배다경 | 이세미 | 심형선 | 최근호
맡은 역할 | - 프로젝트 관리 - 달력 구현 | - 달력 구현 | - 기술 개발 | - 기본 기능 구현 | - SNS API
어제한 일 | 캘린더 일정관리 기능 추가 | 캘린더 월간 이동 단추 구현 마무리, 캘린더 일정관리 기능 | 무한 스크롤 기능 탐색 | 회원가입 DB 연결 및 로그인 기능 구현 | Tistory API 활용 기술 개발, Blogger API 분석
오늘할 일 | 캘린더 일정관리 db연결 | 캘린더 일정관리 기능, db연결 | 예약업로드 기능 탐색 | 로그인 기능 구형 및 db연결 | Tistory API 활용 기술 개발, Blogger API 분석
문제점
2주차
2023-03-30
| 한성규 | 배다경 | 이세미 | 심형선 | 최근호
맡은 역할 | - 프로젝트 관리 - 달력 구현 | - 달력 구현 | - 기술 개발 | - 기본 기능 구현 | - SNS API
어제한 일 | 캘린더 일정관리 db연결 | 캘린더 일정관리 기능, db연결 | 예약업로드 기능 탐색 | 로그인 기능 구형 및 db연결 | Tistory API 활용 기술 개발, Blogger API 분석
[6 empty] | 문서체크 | 완료여부
WBS
[6 empty] | 기획서 | ○
[6 empty] | 요구사항정의서 | △
[6 empty] | 데이터베이스 요구사항분석서 | △
[6 empty] | 테이블명세서 | △
[6 empty] | 화면설계서 | △
오늘할 일 | 사용 탬플릿에 캘린더 삽입 및 수정 기능 구현 | 사용 탬플릿에 캘린더 삽입 및 삭제 기능 구현 | 티스토리 글 목록 불러오기 기능 구현 | 티스토리 글 작성 기능 구현 | 탬플릿 수정 | 발표자료(PPT) | △
문제점
2주차
2023-03-31
| 한성규 | 배다경 | 이세미 | 심형선 | 최근호
맡은 역할 | - 프로젝트 관리 - 달력 구현 | - 달력 구현 | - 기술 개발 | - 기본 기능 구현 | - SNS API
어제한 일 | 사용 탬플릿에 캘린더 삽입 및 수정 기능 구현 | 사용 탬플릿에 캘린더 삽입 및 삭제 기능 구현 | 티스토리 글 목록 불러오기 기능 구현 | 티스토리 글 작성 기능 구현 | 탬플릿 수정
오늘할 일 | 기능통합 구현 | 달력기능 마무리 | 산출물 작성 | 포스팅 및 전송기능 탬플릿에 적용 | 예비군
문제점
2주차
2023-04-01
| 한성규 | 배다경 | 이세미 | 심형선 | 최근호
맡은 역할 | - 프로젝트 관리 - 달력 구현 | - 달력 구현 | - 기술 개발 | - 기본 기능 구현 | - SNS API
어제한 일 | 기능통합 구현 | 달력기능 마무리 | 산출물 작성 | 포스팅 및 전송기능 탬플릿에 적용 | 예비군
오늘할 일
문제점
2주차
2023-04-03
| 한성규 | 배다경 | 이세미 | 심형선 | 최근호
맡은 역할 | - 프로젝트 관리 - 달력 구현 | - 달력 구현 | - 기술 개발 | - 기본 기능 구현 | - SNS API
어제한 일 | 달력 일정 출력 기능 구현 | 달력 일정 입력 기능 구현 및 모달창 안에 삽입 | 산출물, 보고서 등 문서 작업 | 블로그에서 글 읽기 기능 구현 | 블로그에서 글쓰기 기능 구현
오늘할 일 | 달력 기능 통합 & sns 기능 통합 | 발표 PPT 작성 | 산출물, 보고서 등 문서 작업 | 토큰 값 DB 전송 및 글쓰기 기능 DB 연동 작업 | 글쓰기, 글읽기 기능 템플릿에 삽입
문제점