## 시트1
과제명 WBS
과제명 | 자전거 SNS 플랫폼 | [5 empty] | 일정관리담당자 |  |  | 안미연
과제책임자 | 기영민 | 과제기간 | 2023.03.02 ~ 2023.04.05 |  |  |  | 최종작성일 |  | 2023.04.04 | 기간경과율 | -103%
WBS | 작업 이름 | 기간 | 시작 날짜 | 예상 완료 날짜 | 실제 완료 날짜 | 계획율 | 완료율 | 진척율 | 계획진척율 | 담당자 | 산출물
1 | 자전거 SNS 플랫폼을 통한 차대번호 등록 서비스
1.1 | 과제 계획 | 1일 | 2023-03-02 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 1700% | 100% | 100% | 100% | 팀 전원
1.1.1 | 과제 계획 수립 | 1일 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-05 | 3400% | 100% | 100% | 100% | 팀전원
1.1.2 | WBS 수립 | 1일 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-05 | 3400% | 100% | 100% | 100% | 팀전원
1.2 | 분석 (보완) | 3일 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-06 | 3300% | 80% | 80% | 60% | 안미연,윤상재
1.2.1 | 요구사항 정의서 작성 | 3일 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-06 | 3300% | 100% | 100% | 80% | 안미연,윤상재
1.2.2 | 기능요구사항보완 | 3일 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-06 | 3300% | 100% | 100% | 100% | 안미연,윤상재
1.2.3 | 비기능 요구사항보완 | 3일 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-06 | 3300% | 100% | 100% | 100% | 안미연,윤상재
1.3 | 설계/구현/목업/테스트 기획 발표 | 7일 | 2023-03-07 | 2023-03-12 | 2023-03-14 | 580% | 100% | 100% | 80% | 김연우,기영민
1.3.1.1 | 데이터베이스 설계 및 요구사항 분석 | 7일 | 2023-03-13 | 2023-03-17 | 2023-03-19 | 575% | 100% | 80% | 80% | 안미연,윤상재
1.3.1.2 | Web (Frontend / Backend) 개발 | 19일 | 2023-03-17 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 105.6% | 100% | 80% | 80% | 팀전원
1.3.2.1 | 웹 페이지 화면설계서 작성 및 템플릿 디자인 선정 | 6일 | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 380% | 100% | 100% | 100% | 문경수
1.3.2.2 | 템플릿 디자인 수정 | 6일 | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 380% | 100% | 100% | 100% | 김연우,안미연
1.3.2.3 | UI 개발방향 전환 (템플릿 -> 자체UI/UX 제작) | 10일 | 2023-03-22 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 155.6% | 100% | 100% | 100% | 김연우,안미연
1.3.2.4 | 로그인 페이지 UI구현 | 3일 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 400% | 100% | 100% | 100% | 김연우
1.3.2.5 | 피드 페이지구현 | 2일 | 2023-03-20 | 2023-03-24 | 2023-03-26 | 400% | 100% | 100% | 100% | 김연우
1.3.2.6 | DB 멘토링 및 테이블 생성 및 자동 더미 데이터 생성 | 2일 | 2023-03-24 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 600% | 100% | 100% | 100% | 김연우,안미연
1.3.2.7 | 공용 게시판구현 | 2일 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 1100% | 60% | 60% | 80% | 문경수,김연우
1.3.2.8 | 무한 스크롤 구현 (피드페이지,팔로우 페이지) | 3일 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 1100% | 40% | 60% | 100% | 기영민,김연우
1.3.2.9 | 댓글 UI 및 기능 구현 | 3일 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 1100% | 100% | 100% | 100% | 기영민,김연우
1.3.2.10 | 네비게이션 바 수정(UI) | 3일 | 2023-03-24 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 600% | 100% | 100% | 100% | 기영민,김연우
1.3.2.11 | 프로필 페이지 완성 (UI) | 1일 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-24 | 1200% | 100% | 100% | 100% | 기영민,김연우
1.3.2.12 | 피드페이지이동 (BACK) | 1일 | 2023-03-24 | 2023-03-29 | 2022-08-12 | 240% | 100% | 100% | 100% | 문경수,기영민
1.3.2.13 | DB연동 및 데이터 자바 연동 (BACK) | 2일 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 450% | 100% | 100% | 100% | 문경수,기영민
1.3.2.14 | AJAX에서 DB와 비동기 통신 (BACK) | 7일 | 2023-03-25 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 183.3% | 100% | 100% | 100% | 문경수,윤상재
1.3.2.15 | 프로필데이터, 차대번호 데이터, 피드 사진데이터 확보 (UI) | 2일 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-25 | 1100% | 100% | 100% | 100% | 윤상재
1.3.2.16 | 팔로우 목록 페이지 UI | 2일 | 2023-03-21 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 375% | 100% | 100% | 100% | 안미연
1.3.2.17 | 차대번호 DB 구동 (BACK) | 2일 | 2023-03-24 | 2023-03-29 | 2023-03-31 | 240% | 100% | 100% | 80% | 김연우,안미연
1.3.2.18 | 글쓰기 페이지,차대번호 페이지 구현(UI) | 11일 | 2023-03-24 | 2023-03-29 | 2023-03-31 | 240% | 100% | 100% | 100% | 문경수,윤상재
1.3.2.19 | 글쓰기 입력 수정 삭제 기능 구현 (BACK) | 11일 | 2023-03-25 | 2023-03-29 | 2023-03-31 | 275% | 100% | 100% | 100% | 문경수,기영민
1.3.2.20 | 차대번호 페이지 기능 구현(BACK) 및 DB 구동하기 | 4일 | 2023-03-30 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 300% | 100% | 100% | 100% | 문경수,기영민
1.3.2.21 | 광고 배너 만들기 (UI) 및 광고 페이지 이동 | 2일 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 1200% | 100% | 100% | 100% | 기영민,안미연
1.3.2.22 | 시현용 데이터 만들기 | 2일 | 2023-03-25 | 2023-03-27 | 2023-03-26 | 550% | 100% | 100% | 100% | 안미연
1.3.2.23 | 검색기능 | 2일 | 2023-03-23 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 650% | 100% | 100% | 100% | 기영민
1.3.2.24 | 차대번호 사진 업로드 기능 구현 | 5일 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 280% | 100% | 100% | 100% | 문경수
1.3.2.25 | 좋아요 기능 구현 | 5일 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 2023-04-02 | 225% | 100% | 100% | 100% | 기영민
1.3.2.26 | 팔로우 기능구현 | 5일 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 2023-04-02 | 225% | 100% | 100% | 100% | 문경수,윤상재
1.3.2.27 | UI 데이터베이스 연동 (입력,수정,삭제) | 7일 | 2023-03-27 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 150% | 100% | 100% | 100% | 팀전체
1.3.2.28 | UI 수정및 UI통합 | 7일 | 2023-03-27 | 2023-04-02 | 2023-04-04 | 150% | 100% | 100% | 100% | 팀전체
Formulas:
계획율 = (TODAY()-[시작 날짜])/([예상 완료 날짜]-[시작 날짜])